**ส่วนที่ 1**

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานโครงการในการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

**วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน**

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมที่ตั้งไว้

2. เพื่อให้การตรวจสอบการติดตามการดำเนินงานมีความชัดเจน

3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรมโครงการ

4. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้ชัดเจน

6. เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการต่าง ๆ

7. เพื่อกำหนดห้วงระยะเวลาในการดำเนินงาน โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

**ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการใช้พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

**แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

1. แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล

2. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน (Action Plan) จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินการจริง

3. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ที่จะเข้ามาดำเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

2. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ

4. สะดวกต่อการติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น ๆ

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม** แบบ ผด.01

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **โครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1. ก่อสร้าง/ปรังปรุง/บำรุงรักษา ซ่อมแซมพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  2. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ศาลาประชาคมหรือศาลาเอนกประสงค์  3. พัฒนาระบบจราจร ระบบไฟฟ้า | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 17 | 24.29 | 7,980,000.- | 46.83 | กองช่าง |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 1.43 | 150,000.- | 0.88 | กองช่าง |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2** การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน  2. พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาดสินค้าในชุมชน | แผนงานการเกษตร | 2 | 2.86 | 160,000.- | 0.94 | สำนักปลัด |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านสังคม | 1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  2. สร้างกระบวนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  3. เสริมสร้างการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ความเปลี่ยนแปลง  4. สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของสถานศึกษาสังกัดอบต.  5. สร้างนิสัยรักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 15 | 21.43 | 540,000.- | 3.17 | กองการศึกษา |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 4 | 5.71 | 230,000.- | 1.35 | สำนักปลัด |
| แผนงานการศึกษา | 11 | 15.71 | 6,335,400.- | 37.18 | กองการศึกษา |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 3 | 4.29 | 210,000.- | 1.22 | สำนักปลัด |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 2 | 2.86 | 80,000.- | 0.47 | สำนักปลัด |
| แผนงานสาธารณสุข | 7 | 10 | 746,000.- | 4.38 | สำนักปลัด/ กองการศึกษา |

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ แบบ ผด.01

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **โครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4** การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 1. พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในเขต อบต.ให้สะอาดน่าอยู่  2. การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ | แผนงานการเกษตร | 2 | 2.86 | 80,000.- | 0.47 | สำนักปลัด |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหาร | 1. บริหารท้องถิ่นด้วยระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม มีส่วนร่วม พัฒนา ตรวจสอบได้  2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การบริการของ อบต.  3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมภาคประชาชน องค์กร ภายนอก เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 6 | 8.56 | 530,000.- | 3.11 | กองช่าง |
| **รวม** |  |  | **70** | **100** | **17,041,400.-** | **100** |  |

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 ก่อสร้าง/ปรังปรุง/บำรุงรักษา ซ่อมแซมพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**1.2 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ศาลาประชาคมหรือศาลาเอนกประสงค์**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการก่อสร้างคอกสาธิตการเลี้ยงโคขุน | กว้าง 9.00 เมตร ยาว 16. 00 เมตร | 300,000.- | ศูนย์โคบาลบูรพาตำบลหนองม่วง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ 13 | กว้าง 6.00 เมตร ยาว 14. 00 เมตร สูง 3.00 เมตร | 500,000.- | บริเวณทางเข้าวัดสามัคคีสันติธรรม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองทราย หมู่ที่ 8 ถนนหมายเลข สก.ถ. 60064 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร | 500,000.- | ช่วงนานางบิน ปะมาโท ถึง นานายบุญปัน สินธิมาศ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 6 ถนนหมายเลข สก.ถ. 60099 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 500,000.- | บริเวณซอยนายประวัติ ประเสริฐสอน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาสุก หมู่ที่ 3 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 204.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 615,000.- | บริเวณซอยนางเพ็ง แจ่มใส ถนนหมายเลข สก.ถ. 60082 ซอย 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 232,000.- | บริเวณซอยข้างบ้านนายสมนึก จิตรพรม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ช่วง | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 212.00  เมตร หนา 0.15 เมตร | 656,000.- | ถนนหมายเลข สก.ถ. 60018 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** แบบ ผด.02

**1.1 ก่อสร้าง/ปรังปรุง/บำรุงรักษา ซ่อมแซมพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**1.2 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ศาลาประชาคมหรือศาลาเอนกประสงค์**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสน หมู่ที่ 12 | กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 133.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 500,000.- | ถนนสก.ถ. 60117 วัดป่าสันติธรรม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง | กว้าง 8.00 เมตร  ยาว 530 เมตร หนา 1.00 เมตร พร้อมลงลูกรัง หนา 0.15 เมตร | 500,000.- | บริเวณสระน้ำหนองหินลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตทับหลัง บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 11 | คอนกรีต ศก. 0.40 เมตร จำนวน 168 ท่อน และท่อคอนกรีต ศก. 0.60 เมตร ฯ | 500,000.- | ซอยนายจักรพงษ์ นนตานอก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านทดสามัคคี หมู่ที่ 7 | กว้าง 20.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.12 เมตร | 500,000.- | บริเวณศาลาประชาคม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการก่อสร้างเสาส่งกระจายข่าวแบบไร้สาย | 1.เสาทาวเวอร์ส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ -มีความสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตรหรือมากกว่า-ฯ | 150,000.- | บริเวณข้างห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | โครงการขยายถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านหนองแอก ถนนหมายเลข สก.ถ. 60004 | กว้าง 1.00  เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 383,000.- | ซอยนายคำแปลง ยศรุ่งเรือง ถึง บ้านนางกัญญา ตุรัมย์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** แบบ ผด.02

**1.1 ก่อสร้าง/ปรังปรุง/บำรุงรักษา ซ่อมแซมพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**1.2 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ศาลาประชาคมหรือศาลาเอนกประสงค์**

**(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 14. | โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านไผ่งาม จำนวน 2 ช่วง | ศก. 0.40 เมตร จำนวน 103 ท่อนบ่อพักมีฝาปิดกว้าง 0.50 เมตร ยาว1.00เมตร | 444,000.- | ช่วงที่ 1  ซอย 5 ซอยศาลตาปู่ ช่วงที่ 2 ซอยนางทองคำ รัตนวรรณ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสระน้ำหนองหินลาด | กว้าง80.00เมตรยาว 80.00เมตร หนา 0.70 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า6,400ตารางเมตร | 500,000.- | บริเวณสระน้ำหนองหินลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | โครงการปรับปรุงระบบประปา พร้อมเจาะบ่อบาดาล บ้านสุขเจริญ หมู่ที่ 10 | ขนาด 4 นิ้ว ลึก 100 เมตร อัตราน้ำไหลไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 500,000.- | บริเวณสระน้ำประปา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 5 ทำฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 | ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.12 เมตร ยาวรวม 484 เมตร | 700,000.- | บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 5  ซอย 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **7,980,000.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** แบบ ผด.02

**1.1 พัฒนาระบบจราจร ระบบไฟฟ้า**

**(2) แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 14 ถนนลูกรังเลียบคลองหนองหว้า | รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออรัญประเทศ | 150,000.- | ถนนลูกรังเลียบคลองหนองหว้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **150,000.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** แบบ ผด.02

**1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน**

**2. พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาดสินค้าในชุมชน**

**(1) แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางการเกษตร | อบรมให้ความรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร | 60,000.- | อบต.หนองม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ และเยาวชน | อบรมให้ความรู้พร้อมทั้งศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ | 100,000.- | อบต.หนองม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **160,000.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม** แบบ ผด.02

**1. สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของสถานศึกษาสังกัดอบต.**

**(1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | ค่าเบี้ยสงเคราะห์เด็กยากจนและด้อยโอกาส | เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลหนองม่วง | 50,000.- | อบต.หนองม่วง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน ศพด. | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้ ศพด.ทั้ง 2 แห่ง | 380,800.- | ศพด.บ้านโคกสามัคคีและศพด อบต.หนองม่วง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน 5 แห่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง | 3,624,600.- | โรงเรียนในตำบล หนองม่วง 5 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด. 2 แห่ง และโรงเรียน 5 แห่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้ ศพด.ทั้ง 2 แห่งและ โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง | 1,800,000.- | ศพด.บ้านโคกสามัคคี ศพด อบต.หนองม่วง โรงเรียนในตำบล 5 แห่ง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ทั้ง 2 ศูนย์ | 130,000.- | ศพด.บ้านโคกสามัคคีและศพด อบต.หนองม่วง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่า หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน | 100,000.- | ศพด.บ้านโคกสามัคคีและศพด อบต.หนองม่วง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี | อุดหนุนโครงการพัฒนานักเรียน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 50,000.- | โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแอก | อุดหนุนโครงการพัฒนานักเรียนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ | 50,000.- | โรงเรียนบ้านหนองแอก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองม่วง | อุดหนุนโครงการพัฒนานักเรียนโครงการเกษตรพอเพียง | 50,000.- | โรงเรียนวัดหนองม่วง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม** แบบ ผด.02

**1. สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของสถานศึกษาสังกัดอบต.**

**(1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10. | อุดหนุนโรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ | อุดหนุนโครงการพัฒนานักเรียน โครงการตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง | 50,000.- | โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร | อุดหนุนโครงการพัฒนานักเรียนโครงการเกษตรผสมผสานสืบสานงานของพ่อ | 50,000.- | โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **6,335,400.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม** แบบ ผด.02

**1. เสริมสร้างการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ความเปลี่ยนแปลง**

**2. สร้างนิสัยรักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ**

**(2) แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | จัดซื้อสารกำจัดลูกน้ำ | เพื่อลดการระบาดไข้เลือด ออก | 100,000.- | ตำบลหนองม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดซื้อน้ำยาพ่นกำจัดยุงลาย | เพื่อลดการระบาดไข้เลือด ออก | 200,000.- | ตำบลหนองม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 50,000.- | ตำบลหนองม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 50,000.- | ตำบลหนองม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ | เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 20,000.- | ตำบลหนองม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ | เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 46,000.- | ตำบลหนองม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข | 280,000.- | ตำบลหนองม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **746,000.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม** แบบ ผด.02

**1. สร้างกระบวนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด**

**2. เสริมสร้างการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ความเปลี่ยนแปลง**

**3. สร้างนิสัยรักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ**

**(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการแข่งชันกีฬาต้าน ยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น | 100,000.- | ตำบลหนองม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น | 30,000.- | ตำบลหนองม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | อุดหนุนอำเภอโคกสูง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง | 50,000.- | อำเภอโคกสูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | อุดหนุนอำเภอโคกสูง โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง | 50,000.- | อำเภอโคกสูง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **230,000.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม** แบบ ผด.02

**1. สร้างกระบวนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด**

**2. เสริมสร้างการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ความเปลี่ยนแปลง**

**(4) แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น | 150,000.- | ตำบลหนองม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น | 30,000.- | ตำบลหนองม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น | 30,000.- | ตำบลหนองม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **210,000.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม** แบบ ผด.02

**1. เสริมสร้างการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ความเปลี่ยนแปลง**

**(5) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม การละเมิดสิทธิเด็ก สตรี การพนัน บริการทางเพศ แก่ประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น | 30,000.- | ตำบลหนองม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จากชุมชน สู่ความมั่งคั่งเศรษฐกิจไทย | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น | 50,000.- | ตำบลหนองม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **80,000.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม** แบบ ผด.02

**1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น**

**2. เสริมสร้างการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ความเปลี่ยนแปลง**

**3. สร้างนิสัยรักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ**

**(6) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น | 100,000.- | ตำบลหนองม่วง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการทำบุญเยี่ยมวัด | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น | 30,000.- | ตำบลหนองม่วง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น | 100,000.- | ตำบลหนองม่วง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการประเพณีวันสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น | 90,000.- | ตำบลหนองม่วง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น | 50,000.- | ตำบลหนองม่วง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการอบรมศีลธรรม จริยธรรม และศาสนพิธี | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น | 30,000.- | ตำบลหนองม่วง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | งานสืบสานประเพณี วัฒนธรรม เบื้องบูรพาและงานกาชาดให้กับอำเภอโคกสูง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง | 40,000.- | อำเภอโคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการจัดพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง | 15,000.- | อำเภอโคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม** แบบ ผด.02

**1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น**

**2. เสริมสร้างการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ความเปลี่ยนแปลง**

**3. สร้างนิสัยรักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ**

**(6) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9. | โครงการจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง | 15,000.- | อำเภอโคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง | 15,000.- | อำเภอโคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง | 15,000.- | อำเภอโคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง | 10,000.- | อำเภอโคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | โครงการจัดพิธีวันพระบาท สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง | 10,000.- | อำเภอโคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม** แบบ ผด.02

**1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น**

**2. เสริมสร้างการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ความเปลี่ยนแปลง**

**3. สร้างนิสัยรักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ**

**(6) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 14. | โครงการจัดพิธีวันพระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง | 10,000.- | อำเภอโคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | โครงการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง | 10,000.- | อำเภอโคกสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **540,000.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม** แบบ ผด.02

**1. พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในเขต อบต.ให้สะอาดน่าอยู่**

**2. การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ**

**(1) แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 50,000.- | ตำบลหนองม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลหนองม่วง | เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน | 30,000.- | ตำบลหนองม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **80,000.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหาร** แบบ ผด.02

**1. บริหารท้องถิ่นด้วยระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม มีส่วนร่วม พัฒนา ตรวจสอบได้**

**2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การบริการของ อบต.**

**3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมภาคประชาชน องค์กร ภายนอก เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน**

**(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | ซ่อมแซมทรัพย์สิน อบต.หนองม่วง | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์ เป็นต้น | 200,000.- | อบต.หนองม่วง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน | เพื่อจ่ายค่าจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหาร สมาชิก ฯ พนักงาน | 100,000.- | อบต.หนองม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน ฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ | 150,000.- | อบต.หนองม่วง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ค่าประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง | เพื่อสำรวจผลการปฏิบัติอบรมทบทวนราชการ | 30,000.- | อบต.หนองม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการสร้างธรรมาธิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร | เพื่อให้เกิดประสิทธิ ภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น | 30,000.- | อบต.หนองม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการเวทีประชาคม | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา | 20,000.- | อบต.หนองม่วง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **530,000.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ส่วนที่ 3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น** แบบ ผด.02/1

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

**ประเภทครุภัณฑ์**

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร จัดหาและบำรุงรักษาทรัพย์สิน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โต๊ะหมู่บูชา | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด | 8,000.- | อบต.หนองม่วง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **8,000.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร จัดหาและบำรุงรักษาทรัพย์สิน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multi function เลเซอร์ หรือ LED สี | จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multi functionเลเซอร์หรือLEDสี จำนวน 2 เครื่อง | 30,000.- | อบต.หนองม่วง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ฯ จำนวน 5 เครื่อง | 44,500.- | อบต.หนองม่วง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **74,500.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ประเภทครุภัณฑ์อื่น แบบ ผด.02/1

3.1 กลยุทธ์ด้านการสนับสนุนให้องค์กรมีกระบวนการปฏิบัติงานเชิงรุกในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | ป้ายสัญญาณไฟหยุดตรวจ รูปทรงสามเหลี่ยม | จัดซื้อป้ายสัญญาณไฟหยุดตรวจ รูปทรงสาม เหลี่ยม จำนวน 3 ป้าย | 40,000.- | อบต.หนองม่วง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **40,000.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

4.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร จัดหาและบำรุงรักษาทรัพย์สิน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | เครื่องเจาะคอนกรีต | จัดซื้อเครื่องเจาะคอน กรีต จำนวน 1 เครื่อง | 90,000.- | อบต.หนองม่วง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **90,000.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผด.02/1

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

**ประเภทวัสดุ**

**1. ประเภทวัสดุสำนักงาน**

**1.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร จัดหาและบำรุงรักษาทรัพย์สิน**

**(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **วัสดุ** | **รายละเอียดของวัสดุ ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | วัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 268,000.- | อบต.หนองม่วง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **268,000.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ**

**2.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร จัดหาและบำรุงรักษาทรัพย์สิน**

**(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **วัสดุ** | **รายละเอียดของวัสดุ ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 40,000.- | อบต.หนองม่วง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **40,000.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **วัสดุ** | **รายละเอียดของวัสดุ ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 50,000.- | อบต.หนองม่วง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **50,000.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว**

**3.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร จัดหาและบำรุงรักษาทรัพย์สิน**

**(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **วัสดุ** | **รายละเอียดของวัสดุ ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | วัสดุงานบ้านงานครัว | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 40,000.- | อบต.หนองม่วง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **40,000.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(2) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **วัสดุ** | **รายละเอียดของวัสดุ ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | วัสดุงานบ้านงานครัว | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 20,000.- | อบต.หนองม่วง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **20,000.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(3) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **วัสดุ** | **รายละเอียดของวัสดุ ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | วัสดุงานบ้านงานครัว | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 1,800,000.- | อบต.หนองม่วง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **1,800,000.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง**

**4.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร จัดหาและบำรุงรักษาทรัพย์สิน**

**(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **วัสดุ** | **รายละเอียดของวัสดุ ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | วัสดุก่อสร้าง | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | 50,000.- | อบต.หนองม่วง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **50,000.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง**

**5.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร จัดหาและบำรุงรักษาทรัพย์สิน**

**(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **วัสดุ** | **รายละเอียดของวัสดุ ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 70,000.- | อบต.หนองม่วง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **70,000.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**

**6.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร จัดหาและบำรุงรักษาทรัพย์สิน**

**(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **วัสดุ** | **รายละเอียดของวัสดุ ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 300,000.- | อบต.หนองม่วง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **300,000.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่**

**7.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร จัดหาและบำรุงรักษาทรัพย์สิน**

**(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **วัสดุ** | **รายละเอียดของวัสดุ ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 50,000.- | อบต.หนองม่วง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **50,000.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**8. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์**

**8.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร จัดหาและบำรุงรักษาทรัพย์สิน**

**(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **วัสดุ** | **รายละเอียดของวัสดุ ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 40,160.- | อบต.หนองม่วง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **40,160.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**9. ประเภทวัสดุจราจร**

**9.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร จัดหาและบำรุงรักษาทรัพย์สิน**

**(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **วัสดุ** | **รายละเอียดของวัสดุ ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | วัสดุจราจร | จัดซื้อวัสดุจราจร | 70,000.- | อบต.หนองม่วง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **70,000.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**10. ประเภทวัสดุการศึกษา**

**10.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร จัดหาและบำรุงรักษาทรัพย์สิน**

**(1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **วัสดุ** | **รายละเอียดของวัสดุ ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | วัสดุการศึกษา | จัดซื้อวัสดุการศึกษา | 100,000.- | อบต.หนองม่วง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **100,000.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**11. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์**

**11.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร จัดหาและบำรุงรักษาทรัพย์สิน**

**(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **วัสดุ** | **รายละเอียดของวัสดุ ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 446,000.- | อบต.หนองม่วง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **446,000.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**12. ประเภทวัสดุกีฬา**

**12.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร จัดหาและบำรุงรักษาทรัพย์สิน**

**(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **วัสดุ** | **รายละเอียดของวัสดุ ที่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2565** | | | **พ.ศ. 2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | วัสดุกีฬา | จัดซื้อวัสดุกีฬา | 100,000.- | อบต.หนองม่วง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **100,000.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |